## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Sistema de Gestión de Bar ¦ Nexus Software Factory
El Último Revolcón · Proyecto: Bar Management System · Inicio: 02/02/2026 · Fin estimado: 12/05/2026
ID | Historia de Usuario | Módulo | Rol | Prioridad | Estimación (h) | Sprint Asignado | Estado | Criterios de Aceptación | Responsable | Notas
HU-001 | Como equipo técnico, quiero configurar la estructura de carpetas en OneDrive, inicializar los proyectos Angular y Spring Boot, y crear el esquema inicial de la BD MySQL. | Infraestructura | Dev Team | Alta | 16 | Sprint 0 | Completado | Carpetas del proyecto organizadas en OneDrive (Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo, Cierre); proyectos Angular y Spring Boot inicializados; esquema inicial de BD MySQL creado. | DevOps / DB Admin
HU-002 | Como Tech Lead, quiero definir y documentar el stack tecnológico (Angular + Spring Boot + MySQL) y los estándares de código del proyecto. | Infraestructura | Tech Lead | Alta | 8 | Sprint 0 | Completado | Documento de arquitectura aprobado y subido a OneDrive; estándares de código para Angular (TypeScript) y Spring Boot (Java) definidos y documentados. | Tech Lead
HU-003 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder al sistema según mi rol. | Autenticación | Todos | Alta | 12 | Sprint 1 | Completado | Login valida credenciales; redirige por rol; sesión cierra tras 5 min de inactividad. | Backend Dev
HU-004 | Como administrador global, quiero elegir la sede al momento de iniciar sesión para gestionar cualquier sucursal. | Autenticación | Administrador | Alta | 8 | Sprint 1 | Completado | Pantalla de selección de sede aparece post-login para admin; otros roles van directo a su sede. | Backend Dev
HU-005 | Como administrador, quiero crear usuarios nuevos con rol (Mesero/Cajero) y sede asignada. | Gestión Usuarios | Administrador | Alta | 10 | Sprint 1 | Completado | Formulario con campos obligatorios; rol y sede son requeridos; usuario queda activo. | Backend Dev
HU-006 | Como administrador, quiero editar los datos de un usuario existente (nombre, contraseña, sede). | Gestión Usuarios | Administrador | Alta | 6 | Sprint 1 | Completado | Cambios se guardan correctamente; contraseña cifrada en BD; registro en auditoría. | Backend Dev
HU-007 | Como administrador, quiero desactivar un usuario para revocar su acceso sin eliminarlo del sistema. | Gestión Usuarios | Administrador | Media | 4 | Sprint 1 | Completado | Usuario desactivado no puede iniciar sesión; sigue visible en historial; acción auditada. | Backend Dev
HU-008 | Como administrador, quiero ver el listado completo de usuarios con su estado, rol y sede asignada. | Gestión Usuarios | Administrador | Media | 6 | Sprint 1 | Completado | Lista con filtros por rol, sede y estado; paginada si supera 20 registros. | Frontend Dev
HU-009 | Como administrador, quiero crear y gestionar la maestra global de productos con nombre, precio y categoría. | Inventario | Administrador | Alta | 12 | Sprint 2 | en progreso | CRUD completo; productos visibles en todas las sedes; categorías configurables. | Backend Dev
HU-010 | Como administrador, quiero configurar el stock inicial de cada producto por sede. | Inventario | Administrador | Alta | 10 | Sprint 2 | Pendiente | Stock se configura por sede individualmente; valores en unidades enteras. | Backend Dev
HU-011 | Como administrador, quiero consultar el inventario actual de cualquier sede en tiempo real. | Inventario | Administrador | Alta | 8 | Sprint 2 | Pendiente | Vista con stock actual por producto y sede; alerta visual si stock < umbral mínimo. | Frontend Dev
HU-012 | Como cajero, quiero que el inventario se actualice automáticamente al cerrar una venta. | Inventario | Cajero | Alta | 10 | Sprint 2 | Pendiente | Cada producto vendido descuenta unidades del inventario de la sede; sin intervención manual. | Backend Dev
HU-013 | Como administrador, quiero ajustar manualmente el stock de un producto en una sede específica. | Inventario | Administrador | Media | 6 | Sprint 2 | Pendiente | Ajuste queda registrado en auditoría con motivo, usuario y timestamp. | Backend Dev
HU-014 | Como mesero, quiero ver el menú de productos disponibles para tomar el pedido de una mesa. | Pedidos | Mesero | Alta | 8 | Sprint 3 | Pendiente | Menú muestra productos activos con nombre y precio; categorías agrupadas. | Frontend Dev
HU-015 | Como mesero, quiero agregar productos a un pedido activo y especificar cantidades. | Pedidos | Mesero | Alta | 10 | Sprint 3 | Pendiente | Se pueden agregar/quitar ítems; subtotal se actualiza en tiempo real. | Frontend Dev
HU-016 | Como mesero, quiero enviar el pedido confirmado para que quede registrado en el sistema. | Pedidos | Mesero | Alta | 8 | Sprint 3 | Pendiente | Pedido queda en estado 'Abierto'; visible para el cajero; no modifiable una vez enviado. | Backend Dev
HU-017 | Como mesero, quiero consultar el estado de mis pedidos activos en cualquier momento. | Pedidos | Mesero | Media | 6 | Sprint 3 | Pendiente | Lista de pedidos propios con estado (Abierto/Cerrado); filtro por mesa. | Frontend Dev
HU-018 | Como cajero, quiero ver todos los pedidos abiertos de mi sede para procesarlos. | Ventas | Cajero | Alta | 8 | Sprint 3 | Pendiente | Vista con pedidos ordenados por hora; detalle de ítems y monto total. | Frontend Dev
HU-019 | Como cajero, quiero cerrar una venta registrando el pago del cliente. | Ventas | Cajero | Alta | 12 | Sprint 3 | Pendiente | Pedido pasa a estado 'Cerrado'; inventario se descuenta; registro en tabla de ventas. | Backend Dev
HU-020 | Como cajero, quiero ver el resumen de caja del turno actual con total de ventas. | Ventas | Cajero | Media | 6 | Sprint 3 | Pendiente | Total de ventas del turno; número de transacciones; subtotales por categoría. | Frontend Dev
HU-021 | Como administrador, quiero exportar un reporte de ventas en CSV filtrado por sede y rango de fechas. | Reportes | Administrador | Alta | 12 | Sprint 4 | Pendiente | CSV con columnas: fecha, sede, producto, cantidad, precio, total; descarga inmediata. | Backend Dev
HU-022 | Como administrador, quiero ver un dashboard con indicadores clave de ventas por sede. | Reportes | Administrador | Media | 10 | Sprint 4 | Pendiente | Gráfico de ventas por sede; producto más vendido; comparativo semana actual vs anterior. | Frontend Dev
HU-023 | Como sistema, quiero registrar en una tabla de auditoría todas las acciones realizadas por usuarios. | Seguridad | Sistema | Alta | 10 | Sprint 4 | Pendiente | Cada acción crítica (login, CRUD, cierre venta) genera registro con user, IP, acción, timestamp. | Backend Dev
HU-024 | Como administrador, quiero consultar el log de auditoría filtrando por usuario, fecha o tipo de acción. | Seguridad | Administrador | Media | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Vista de auditoría con filtros; solo lectura; exportable en CSV. | Frontend Dev
HU-025 | Como sistema, quiero encriptar las contraseñas de usuarios y los datos sensibles en tránsito. | Seguridad | Sistema | Alta | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Contraseñas con hash bcrypt; comunicación sobre HTTPS; tokens JWT con expiración. | Backend Dev
HU-026 | Como QA, quiero ejecutar pruebas de integración para validar los flujos completos de pedido y venta. | QA | QA Engineer | Alta | 16 | Sprint 5 | Pendiente | Flujo Mesero→Cajero→Inventario probado end-to-end; 0 bugs críticos pendientes. | QA Engineer
HU-027 | Como QA, quiero validar que el sistema soporte 15 meseros, 1 cajero y 1 admin simultáneos por sede. | QA | QA Engineer | Alta | 12 | Sprint 5 | Pendiente | Prueba de carga con usuarios concurrentes; tiempo de respuesta < 1 seg bajo carga normal. | QA Engineer
HU-028 | Como QA, quiero ejecutar pruebas de regresión sobre todos los módulos entregados. | QA | QA Engineer | Media | 10 | Sprint 5 | Pendiente | Suite de regresión ejecutada; defectos reportados y corregidos antes de Sprint 6. | QA Engineer
HU-029 | Como equipo, quiero desplegar el sistema en el ambiente de producción del cliente. | Despliegue | DevOps | Alta | 12 | Sprint 6 | Pendiente | Sistema accesible en URL de producción; credenciales iniciales entregadas; BD respaldada. | DevOps / DB Admin
HU-030 | Como cliente, quiero recibir el manual de usuario y la capacitación básica del sistema. | Entrega | Todos | Alta | 8 | Sprint 6 | Pendiente | Manual de usuario entregado; sesión de capacitación de 2h realizada; acta de cierre firmada. | Analista Funcional
TOTAL HORAS ESTIMADAS |  |  |  |  | 280

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — Sistema de Gestión de Bar
Duración por sprint: 2 semanas · Sprints: 0 al 6 · Inicio: 02/02/2026 · Fin: 12/05/2026 · Días festivos incluidos
Sprint | Período | ID HU | Historia de Usuario | Responsable | Est. (h) | Estado | Entregable
Sprint 0 · 02/02 – 13/02/2026 · Entregable: Arquitectura, carpetas OneDrive y stack tecnológico (Angular + Spring Boot + MySQL) definidos
Sprint 0 | 02/02 – 13/02/2026 | HU-001 | Como equipo técnico, quiero configurar la estructura de carpetas en OneDrive, inicializar los proyectos Angular y Spring Boot, y crear el esquema inicial de la BD MySQL. | DevOps / DB Admin | 16 | Completado | Carpetas OneDrive organizadas; proyectos Angular y Spring Boot inicializados; esquema inicial de BD MySQL creado.
Sprint 0 | 02/02 – 13/02/2026 | HU-002 | Como Tech Lead, quiero definir y documentar el stack tecnológico (Angular + Spring Boot + MySQL) y los estándares de código del proyecto. | Tech Lead | 8 | Completado | Documento de arquitectura aprobado y subido a OneDrive; estándares de código para Angular y Spring Boot definidos y documentados.
Sprint 1 · 16/02 – 27/02/2026 · Entregable: Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-003 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder al sistema según mi rol. | Backend Dev | 12 | En progreso | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-004 | Como administrador global, quiero elegir la sede al momento de iniciar sesión para gestionar cualquier sucursal. | Backend Dev | 8 | Pendiente | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-005 | Como administrador, quiero crear usuarios nuevos con rol (Mesero/Cajero) y sede asignada. | Backend Dev | 10 | Pendiente | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-006 | Como administrador, quiero editar los datos de un usuario existente (nombre, contraseña, sede). | Backend Dev | 6 | Pendiente | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-007 | Como administrador, quiero desactivar un usuario para revocar su acceso sin eliminarlo del sistema. | Backend Dev | 4 | Pendiente | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | HU-008 | Como administrador, quiero ver el listado completo de usuarios con su estado, rol y sede asignada. | Frontend Dev | 6 | Pendiente | Módulo de autenticación y gestión de usuarios 100% funcional
Sprint 2 · 02/03 – 13/03/2026 · Entregable: Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | HU-009 | Como administrador, quiero crear y gestionar la maestra global de productos con nombre, precio y categoría. | Backend Dev | 12 | Pendiente | Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | HU-010 | Como administrador, quiero configurar el stock inicial de cada producto por sede. | Backend Dev | 10 | Pendiente | Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | HU-011 | Como administrador, quiero consultar el inventario actual de cualquier sede en tiempo real. | Frontend Dev | 8 | Pendiente | Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | HU-012 | Como cajero, quiero que el inventario se actualice automáticamente al cerrar una venta. | Backend Dev | 10 | Pendiente | Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | HU-013 | Como administrador, quiero ajustar manualmente el stock de un producto en una sede específica. | Backend Dev | 6 | Pendiente | Módulo de inventario (maestra global + stock por sede) funcional
Sprint 3 · 16/03 – 27/03/2026 · Entregable: Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-014 | Como mesero, quiero ver el menú de productos disponibles para tomar el pedido de una mesa. | Frontend Dev | 8 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-015 | Como mesero, quiero agregar productos a un pedido activo y especificar cantidades. | Frontend Dev | 10 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-016 | Como mesero, quiero enviar el pedido confirmado para que quede registrado en el sistema. | Backend Dev | 8 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-017 | Como mesero, quiero consultar el estado de mis pedidos activos en cualquier momento. | Frontend Dev | 6 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-018 | Como cajero, quiero ver todos los pedidos abiertos de mi sede para procesarlos. | Frontend Dev | 8 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-019 | Como cajero, quiero cerrar una venta registrando el pago del cliente. | Backend Dev | 12 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | HU-020 | Como cajero, quiero ver el resumen de caja del turno actual con total de ventas. | Frontend Dev | 6 | Pendiente | Módulo de pedidos (Mesero) y cierre de ventas (Cajero) funcional
Sprint 4 · 30/03 – 10/04/2026 · Entregable: Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | HU-021 | Como administrador, quiero exportar un reporte de ventas en CSV filtrado por sede y rango de fechas. | Backend Dev | 12 | Pendiente | Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | HU-022 | Como administrador, quiero ver un dashboard con indicadores clave de ventas por sede. | Frontend Dev | 10 | Pendiente | Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | HU-023 | Como sistema, quiero registrar en una tabla de auditoría todas las acciones realizadas por usuarios. | Backend Dev | 10 | Pendiente | Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | HU-024 | Como administrador, quiero consultar el log de auditoría filtrando por usuario, fecha o tipo de acción. | Frontend Dev | 8 | Pendiente | Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | HU-025 | Como sistema, quiero encriptar las contraseñas de usuarios y los datos sensibles en tránsito. | Backend Dev | 8 | Pendiente | Reportes CSV, auditoría y seguridad avanzada implementados
Sprint 5 · 13/04 – 24/04/2026 · Entregable: Pruebas integrales, regresión y corrección de defectos completados
Sprint 5 | 13/04 – 24/04/2026 | HU-026 | Como QA, quiero ejecutar pruebas de integración para validar los flujos completos de pedido y venta. | QA Engineer | 16 | Pendiente | Pruebas integrales, regresión y corrección de defectos completados
Sprint 5 | 13/04 – 24/04/2026 | HU-027 | Como QA, quiero validar que el sistema soporte 15 meseros, 1 cajero y 1 admin simultáneos por sede. | QA Engineer | 12 | Pendiente | Pruebas integrales, regresión y corrección de defectos completados
Sprint 5 | 13/04 – 24/04/2026 | HU-028 | Como QA, quiero ejecutar pruebas de regresión sobre todos los módulos entregados. | QA Engineer | 10 | Pendiente | Pruebas integrales, regresión y corrección de defectos completados
Sprint 6 · 27/04 – 12/05/2026 · Entregable: Despliegue en producción, manual de usuario y acta de cierre
Sprint 6 | 27/04 – 12/05/2026 | HU-029 | Como equipo, quiero desplegar el sistema en el ambiente de producción del cliente. | DevOps / DB Admin | 12 | Pendiente | Despliegue en producción, manual de usuario y acta de cierre
Sprint 6 | 27/04 – 12/05/2026 | HU-030 | Como cliente, quiero recibir el manual de usuario y la capacitación básica del sistema. | Analista Funcional | 8 | Pendiente | Despliegue en producción, manual de usuario y acta de cierre

## Resumen Sprints
RESUMEN EJECUTIVO POR SPRINT
Sistema de Gestión de Bar · Nexus Software Factory · Proyecto El Último Revolcón
Sprint | Período | # HU | Horas Est. | Módulos | Estado | Entregable
Sprint 0 | 02/02 – 13/02/2026 | 2 | 24 | Infraestructura OneDrive, Arquitectura | Completado | Carpetas OneDrive configuradas, proyectos Angular/Spring Boot inicializados, BD MySQL esquema creado, stack definido
Sprint 1 | 16/02 – 27/02/2026 | 6 | 46 | Autenticación, Gestión de Usuarios | En progreso | Login por rol, CRUD usuarios, selección de sede (Admin)
Sprint 2 | 02/03 – 13/03/2026 | 5 | 46 | Inventario | Pendiente | Maestra productos global, stock por sede, ajustes manuales
Sprint 3 | 16/03 – 27/03/2026 | 7 | 58 | Pedidos, Ventas | Pendiente | Toma de pedidos, cierre de venta, resumen de caja
Sprint 4 | 30/03 – 10/04/2026 | 5 | 48 | Reportes, Seguridad, Auditoría | Pendiente | Exportación CSV, dashboard, log de auditoría, encriptación
Sprint 5 | 13/04 – 24/04/2026 | 3 | 38 | QA — Pruebas integrales | Pendiente | Pruebas E2E, carga, regresión y corrección de defectos
Sprint 6 | 27/04 – 12/05/2026 | 2 | 20 | Despliegue, Entrega | Pendiente | Deploy producción, manual usuario, capacitación, acta cierre
TOTALES DEL PROYECTO |  | 30 | 280